## Slide 1: Enhetssida 2.0
Status i projektet

## Slide 2: Så här långt har vi kommit
Gjort behovsanalys med besökare och verksamhet
Tagit fram skisser
Klara mallpaket:
   Äldreboenden
   Kulturskola
   Träffpunkter
   Fritidsgårdar
   Idrottsanläggningar
   Fackförvaltningar
   Daglig verksamhet
   Förskolor
   Grundskolor
   Bibliotek
   Stadsdelsförvaltningar

## Slide 3: Status för ej klara mallpaket
  Daglig verksamhet – vi känner oss tveksamma till behovet. Ska träffa representant för enhetscheferna för att diskutera detta
  Förskolor och grundskolor – avvaktar beslut i principfrågor från OC och SC för att sedan gå vidare med att spika mallpaket
  Bibliotek – avvaktar svar från tekniken ifall det går att visa upp innehåll från goteborg.se på enhetssidorna
  Stadsdelsförvaltningar – svårt att få till möten. Behövs ny referensgrupp? Idag ingår Hanna Wadefalk, Maria Giuliano och Jessica Ohliw.

## Slide 4: Principiella frågor för grundskolor och förskolor
Hur ska förskolornas och grundskolornas enhetssidor förhålla sig till Hjärntorget?
Vad ska enhetssidorna ha för primär målgrupp – föräldrar till presumtiva barn/elever eller föräldrar till nuvarande barn/elever?
Ska samtliga förskolor ha enhetssidor? (Grundskolorna har redan det)
Träffa OC och SC för Förskola & Utbildning fredag 26 september.

## Slide 5: Framskjuten tidplan
Vi har fått skjuta fram tidplanen för enhetssida 2.0. Bl.a. på grund av att:
Uppgraderingen till nästa version av portalen och WCM har dragit ut på tiden.
Andra projekt har gått före, t.ex. att visa resultaten för trängselskatts-folkomröstningen på goteborg.se
Nu har arbetet med den tekniska lösningen påbörjats.
Hoppas kunna komma med uppdaterad tidsplan i början av oktober

## Slide 6: Bilder till enhetssidorna
Vet att en del verksamheter har ställt frågor till SLK:s kommunikations-avdelning om bildtonalitet, bildbudget och samordning.
Därför har vi haft ett möte med dem och tillsammans kommit fram till följande förslag som presenteras för UC 17 okt:
För att hushålla med stadens resurser vill vi inte att varje förvaltning lägger stora pengar på att ta fram en mängd bilder för enhetssidorna.
SLK och webbenheten kommer att ta fram bilder för att täcka upp en lägstanivå på enhetssidorna och bekosta detta centralt. De ska läggas i stadens bildarkiv och vara fria att använda för samtliga verksamheter.
Ifall en verksamhet vill ha fler bilder på sin enhetssida får man bekosta det själv MEN för att ha ett likabehandlingsperspektiv måste samtliga enheter inom servicetypen hålla samma nivå. T.ex. alla förskolor i alla SDF:er