## Slide 1: Enhetssida 2.0
Ny tidplan och förklaring
goteborg.se möte 23 maj 2014
Niina Jurvelin

## Slide 2
2015
2014
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti
Gamla enhetssidor släcks ner
Webbenheten + referensgrupper
Spika innehåll i mallpaketen
Intraservice
Upp-gradering WPS 8
Intraservice + webbenheten
Teknisk utveckling av mallar
Webbenheten + redaktörer
Utrullning förvaltningarnas enhetssidor
Webbenheten
Ny enhets-katalog
Webbenheten + redaktörer
Utrullning övriga enhetssidor
Referensgrupper + webben
Ta fram gemensamma texter?

## Slide 3: Påverkande utvecklingsuppdrag
Lösning för folkomröstningen Trängselskatt
Uppgradering till Websphere 8 - en förutsättning för Enhetssida 2.0
Enhetssida 2.0
Mobilanpassningen
- fortfarande en öppen fråga hur vi löser, också del av EH 2.0
Koncept för stadsutveckling
Kalendarium
Notes: Många utvecklingsuppdrag sliter i samma resurser. De försöker öka på men svårt att hitta personer med rätt kunskap.

## Slide 4: Grov tidsuppskattning av Enhetssida 2.0
Juli-september 2014 - PoC Enhetssida 2.0 + Beslut om lösning
Oktober 2014-mars 2015 - Teknisk utveckling
April-juni 2015 - Bearbetning av innehåll
Juli-september 2015 - Stegvis driftsättning av Enhetssidor